## Slide 1
CENTRAL GROUP | RIS ENDPOINT SUPPORT
EIA Q4 Performance & Compliance Report
รายงานสรุปความคืบหน้าการตรวจสอบและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยอุปกรณ์ลูกข่าย ประจำไตรมาสที่ 4/2026
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2026 | Final Deadline: 25 พฤศจิกายน 2026 (เหลือเวลา 30 วัน) Scope: 5,092 เครื่อง | Tracked: 4,997 เครื่อง | Remediated: 361 เครื่อง (7.22%)

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY & HERO KPIS
ความคืบหน้า EIA Q4 อยู่ที่ 7.22% โดยมีอุปกรณ์รอแก้ไข 4,636 เครื่องก่อนครบกำหนด 25 พ.ย.
สรุปสถิติสำคัญประจำไตรมาสเปรียบเทียบกับเกณฑ์ความปลอดภัย EIA Standards (เกณฑ์ผ่าน >= 85% PASS)
TOTAL BASELINE SCOPE
5,092
เป้าหมายขอบเขตทั้งหมด
PASSED / REMEDIATED
361
ผ่านเกณฑ์แล้ว (Status Y)
PENDING / ACTION REQ.
4,636
รอดำเนินการ (Status N)
DEADLINE COUNTDOWN
30 วัน
ถึงวันสิ้นสุด 25 พ.ย. 2026
📏 สถานะคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน EIA (Audit Governance)
• Overall Progress (Weighted Average): 7.22% (🔴 Critical) คำนวณจากยอดรวมเครื่องที่ผ่านเกณฑ์จริง 361 จาก 4,997 เครื่อง
• Compliance Score (Unweighted Average): 17.07% (🔴 Critical) คำนวณเฉลี่ยความสำเร็จเท่ากันทั้ง 9 หมวดหมู่งาน
• เกณฑ์การผ่าน (PASS Threshold): กำหนดไว้ที่ >= 85% ส่งผลให้ปัจจุบันทั้ง 9 หัวข้อยังอยู่ในสถานะ IN PROGRESS (FAIL)
• หัวข้อที่มีความคืบหน้าสูงสุด: Topic 8 (Document Request) อยู่ที่ 60.00% (🟡 Warning) และ Topic 7 (Admin Rights) อยู่ที่ 26.58%
🔍 ข้อค้นพบสำคัญเชิงปฏิบัติการ (Operational Takeaways)
• กลุ่ม Heavy-Hitters แบกรับงาน 93.3%: งานกว่า 4,662 เครื่อง กระจุกตัวในหัวข้อ OS, Admin, Firewall และ Restart
• ทีม Branch แบกรับสัดส่วน 77.1%: เครื่องสาขาหน้าร้าน 3,855 เครื่อง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องแคชเชียร์ POS/SCO
• ทีม DC นำอันดับ 1 ใน Podium: สำเร็จ 36.40% โดยเฉพาะการปลดสิทธิ์ Local Admin และเคลียร์ข้อมูล
• จุดคอขวดหลัก: การอัปเดตเวอร์ชัน Windows 11 (Topic 2) ยังค้าง 3,049 เครื่อง ต้องรอ User กด Reboot

## Slide 3
HEAVY-HITTERS DEEP DIVE
ภาระงานกว่า 93.3% กระจุกตัวอยู่ใน 4 หมวดหลัก โดย Windows 11 OS Update เป็นตัวแปรชี้ขาด
การวิเคราะห์ 4 หมวดหมู่ที่มีจำนวนเครื่องสูงสุด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคะแนน Overall Progress ของโครงการ
Topic 2: Windows 11 OS Update
เป้าหมาย: 3,152 เครื่อง (63.1%)
สำเร็จแล้ว: 103 เครื่อง (3.3%)
คงเหลือ: 3,049 เครื่อง
ตัวแปรหลักที่มีน้ำหนักสูงสุดในโครงการ อุปกรณ์ดาวน์โหลดแพตช์แล้วแต่รอผู้ใช้งาน Restart เครื่องเพื่อจบกระบวนการ
Topic 7: Privileged User (Local Admin)
เป้าหมาย: 711 เครื่อง (14.2%)
สำเร็จแล้ว: 189 เครื่อง (26.6%)
คงเหลือ: 522 เครื่อง
ดำเนินการถอดสิทธิ์ผ่าน KACE Script สำเร็จต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือเป็นโปรแกรมเฉพาะทางหน้าร้าน (TP.Net / BS Change)
Topic 5: Built-in Firewall Enablement
เป้าหมาย: 567 เครื่อง (11.3%)
สำเร็จแล้ว: 10 เครื่อง (1.8%)
คงเหลือ: 557 เครื่อง
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องสาขาที่ปิดการใช้งานนอกเวลา หรือพบ Bad Host Name / Ping Timeout อยู่ระหว่างกวาดล้างด้วย Script
Topic 3: Require Restart (Pending Restart)
เป้าหมาย: 232 เครื่อง (4.6%)
สำเร็จแล้ว: 7 เครื่อง (3.0%)
คงเหลือ: 225 เครื่อง
อุปกรณ์ที่ได้รับการ Patch แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากไม่มีการรีสตาร์ตระบบตามรอบการทำงาน
💡 ข้อสรุปสำหรับผู้บริหาร (Strategic Key Insight):
หากสามารถผลักดันให้หัวข้อ 2 (Update OS: 3,152 เครื่อง) สำเร็จได้เกิน 85% จะส่งผลให้คะแนน Overall Progress ของโครงการกระโดดขึ้นจาก 7.22% เป็นกว่า 65% ทันที จึงควรกำหนดเป็นภารกิจลำดับที่ 1 ร่วมกับทีม Branch

## Slide 4
9-TOPIC COMPLIANCE MATRIX
ตารางสรุปผลการประเมิน 9 หมวดหมู่งานตามเกณฑ์มาตรฐาน EIA Dashboard
แสดงรายละเอียดเป้าหมาย, ยอดผ่านเกณฑ์, ยอดคงเหลือ, อัตราความสำเร็จ และการประเมินสถานะ 4 ระดับ
Topic ID | ชื่อหัวข้อการตรวจสอบ (Topic Description) | เป้าหมาย (Total) | ผ่านแล้ว (Passed) | คงเหลือ (Pending) | ความสำเร็จ (%) | เกณฑ์สี EIA | สถานะ
1.1 | Missing BU/Company/Location (IT Asset) | 152 | 25 | 127 | 16.45% | 🔴 Critical | FAIL
1.2 | Not installed GLPI Agent | 50 | 11 | 39 | 22.00% | 🔴 Critical | FAIL
2 | W11 OS version not current (Update OS) | 3,152 | 103 | 3,049 | 3.27% | 🔴 Critical | FAIL
3 | Require Restart (Pending Restart) | 232 | 7 | 225 | 3.02% | 🔴 Critical | FAIL
4 | Antivirus software not installed | 95 | 3 | 92 | 3.16% | 🔴 Critical | FAIL
5 | Built-in firewall not enabled | 567 | 10 | 557 | 1.76% | 🔴 Critical | FAIL
6 | Device not joined to domain | 23 | 4 | 19 | 17.39% | 🔴 Critical | FAIL
7 | Privileged User (Admin Rights) | 711 | 189 | 522 | 26.58% | 🔴 Critical | FAIL
8 | Document Request evidence | 15 | 9 | 6 | 60.00% | 🟡 Warning | FAIL
รวม | Grand Total Performance (Weighted) | 4,997 | 361 | 4,636 | 7.22% | 🔴 Critical | FAIL

## Slide 5
TEAM PERFORMANCE & PODIUM RANKING
ทีม DC นำอันดับ 1 ด้วยความสำเร็จ 36.4% ขณะที่ทีม Branch แบกรับ 77.1% ของอุปกรณ์ทั่วประเทศ
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ 3 หน่วยงานปฏิบัติการภายใต้ RIS Endpoint Support
🥇 อันดับ 1: ทีม DC (ศูนย์กระจายสินค้า)
36.40%
ผลงาน: 194 / 533 เครื่อง
สถานะ: คงเหลือ 339 เครื่อง
อัตราความสำเร็จสูงสุด ปลดสิทธิ์ Local Admin และจัดระเบียบอุปกรณ์คลังสินค้าสำเร็จรวดเร็ว
🥈 อันดับ 2: ทีม HO (สำนักงานใหญ่)
24.47%
ผลงาน: 149 / 609 เครื่อง
สถานะ: คงเหลือ 460 เครื่อง
คืบหน้าต่อเนื่อง ตอบสนองเร็ว รอผู้ใช้งานรีสตาร์ตเครื่องและผลักดัน OS Version Update
🥉 อันดับ 3: ทีม Branch (สาขา/หน้าร้าน)
0.47%
ผลงาน: 18 / 3,855 เครื่อง
สถานะ: คงเหลือ 3,837 เครื่อง
แบกรับ 77.1% ของอุปกรณ์ทั้งระบบ ข้อจำกัดเครื่อง POS/แคชเชียร์หน้าร้านต้องทำนอกเวลาบริการ
📊 การวิเคราะห์มิติการบริหารจัดการรายทีม (Operational Dynamics):
• ความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม: ทีม HO และ DC สามารถควบคุมเครื่องและรันคำสั่งแก้ไขผ่านเครือข่าย LAN ได้ตลอดเวลา ต่างจากทีม Branch ที่มีสาขากระจายทั่วประเทศ
• เครื่องหน้าร้าน POS & แคชเชียร์: มีรอบเวลาทำงานจำกัด ไม่สามารถสั่ง Restart ระหว่างเวลาเปิดห้างได้ ต้องทำหลังปิดสาขา (After Hours Maintenance)
• กลยุทธ์ช่วยเหลือทีมสาขา: ทีมส่วนกลาง (HO) จะสนับสนุน Script การผลักดัน Windows Update และประสานงานผู้จัดการสาขาเปิดเครื่องตามรอบที่กำหนด

## Slide 6
BUSINESS UNIT (BU) DISTRIBUTION
5 อันดับ BU สูงสุดถือครองอุปกรณ์กว่า 70% โดย CMG มีความคืบหน้าสูงสุดที่ 47.4%
แจกแจงเป้าหมายและการกระจายตัวของอุปกรณ์ตามกลุ่มธุรกิจภายใต้ Central Group
อันดับ | ชื่อ Business Unit (BU) | เป้าหมายรวม | ผ่านแล้ว | คงเหลือ | อัตราสำเร็จ (%) | ระดับผลงาน
1 | CFR (Central Food Retail) | 214 | 14 | 200 | 6.54% | 🔴 Critical
2 | CDG (Central Department Store) | 199 | 48 | 151 | 24.12% | 🔴 Critical
3 | Unknown / Unassigned | 126 | 22 | 104 | 17.46% | 🔴 Critical
4 | CMG (Central Marketing Group) | 97 | 46 | 51 | 47.42% | 🟡 Warning
5 | PWB (Power Buy) | 64 | 24 | 40 | 37.50% | 🔴 Critical
6 | SSP (SuperSports) | 59 | 9 | 50 | 15.25% | 🔴 Critical
7 | CRP (Central Retail Corp) | 46 | 5 | 41 | 10.87% | 🔴 Critical
8 | RIS (Retail Information Systems) | 29 | 4 | 25 | 13.79% | 🔴 Critical
9 | FAST | 28 | 6 | 22 | 21.43% | 🔴 Critical
10 | B2S | 21 | 1 | 20 | 4.76% | 🔴 Critical
🎯 ข้อสังเกตราย BU
• CFR & CDG ปริมาณสูงสุด: รวมกันกว่า 413 เครื่อง เป็นกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้า
• CMG ผลงานยอดเยี่ยม: มีความคืบหน้าถึง 47.42% ขยับเข้าสู่เกณฑ์สีเหลือง Warning แล้ว
• Unknown (126 เครื่อง): เป็นเครื่องที่ข้อมูลในระบบ GLPI ไม่สมบูรณ์ ต้องเร่งเคลียร์ใน Topic 1.1
• กลุ่ม IT (RIS 29 เครื่อง): มีความพร้อมสูง สามารถปิดงาน Admin และ Patch ได้ทันที 100%

## Slide 7
ROOT CAUSES & STRUCTURAL INVARIANTS
ข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรม 4 ด้านที่ส่งผลต่อความเร็วในการปิดงานของระบบหน้าร้าน
บทสรุปจากการสกัดคอลัมน์ Remark ในไฟล์ข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจสภาพความเป็นจริงเชิงเทคนิค
1. สถาปัตยกรรม POS แคชเชียร์
เครื่อง POS และ Self-Checkout (SCO) เชื่อมต่อผ่าน VLAN สาขา ไม่สามารถ Join Domain ได้ และต้องใช้สิทธิ์ Local Admin สำหรับโปรแกรม TP.Net / BS Change / SOS
2. อุปกรณ์รอเปลี่ยนทดแทน (Refresh)
เครื่อง Windows 7 เดิมไม่รองรับ SentinelOne AV ใหม่ และมีแผนจัดซื้อทดแทนตามรอบปีงบประมาณในโครงการ Project Replace POS (ชิดลม, ปิ่นเกล้า, บางนา)
3. ความพร้อมด้านเครือข่ายสาขา
พบ Bad Host Name / Ping Timeout เนื่องจากเครื่องสาขาปิดใช้งานนอกเวลาเปิดห้าง หรือเป็นเครื่องสำรอง (Spare) ที่เปิดเฉพาะกะฉุกเฉิน
4. สิทธิ์ที่ได้รับการอนุมัติทางการ
สิทธิ์ Local Admin ของเครื่องผู้บริหารระดับสูง, เครื่องเฉพาะทาง Live สด TikTok Studio และเครื่องระบบบันทึกกล้อง CCTV ซึ่งมีเอกสารอนุมัติรับรอง

## Slide 8
ROADMAP & EXECUTIVE DECISION SUPPORT
แผนปฏิบัติการ 3 สัปดาห์เร่งรัดปิดจุดเสี่ยงสู่เป้าหมายก่อนครบกำหนด 25 พ.ย.
กรอบเวลาการดำเนินงานและการสนับสนุนเชิงนโยบายที่ต้องการจากผู้บริหาร
Sprint 1 (27 ต.ค. - 5 พ.ย.)
Mass OS Update & Reboot Campaign
• ยิงสคริปต์แจ้งเตือน Pop-up ผู้ใช้งานสำนักงานใหญ่ (HO) กด Restart เครื่อง
• ตั้งค่านโยบาย Windows Update อัตโนมัติหลังปิดสาขาสำหรับเครื่องหน้าร้าน
• เป้าหมาย: ดัน Topic 2 (OS Update) ให้ผ่านเกณฑ์เกิน 50%
Sprint 2 (6 พ.ย. - 15 พ.ย.)
Automated Admin & Firewall Hardening
• ถอดสิทธิ์ Local Admin อัตโนมัติผ่าน KACE Script สำหรับเครื่องที่ไม่มีใบคำขอ
• รันคำสั่งเปิด Built-in Firewall อัตโนมัติสำหรับเครื่องที่ต่อเน็ตเวิร์ก
• เป้าหมาย: ดัน Topic 7 และ Topic 5 ให้ผ่านเกณฑ์เกิน 70%
Sprint 3 (16 พ.ย. - 25 พ.ย.)
Final Audit Trail & Reconciliation
• รวบรวมเอกสารข้อยกเว้นทางการ (POS/SCO, CCTV, ผู้บริหาร) เข้าระบบ
• ประสานงาน Internal Audit ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน
• ส่งมอบรายงาน EIA Q4 ฉบับสมบูรณ์ภายใน 25 พ.ย. 2026
🚨 ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจที่ต้องการจากผู้บริหาร (Required Executive Decisions):
1. กำหนดช่วงเวลา Maintenance Window สาขา: ขออนุมัติเปิดระบบให้ทีมงานสั่งรีสตาร์ตเครื่องสาขานอกเวลาทำการ (22:00 - 06:00 น.)
2. บังคับใช้นโยบายถอดสิทธิ์ Local Admin อัตโนมัติ: มีผลบังคับใช้ 1 พ.ย. สำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีเอกสารขออนุมัติอย่างเป็นทางการ
3. อนุมัติรับรองข้อยกเว้นสถาปัตยกรรม POS/SCO: รับรองเครื่องแคชเชียร์หน้าร้านที่ต้องแยก VLAN และจำเป็นต้องใช้โปรแกรมขายรุ่นเดิม